PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE TOUNJ

za razdoblje od 2025. do 2029. godine

Nositelj izrade: Općina Tounj

Izrađeno: kolovoz 2025.

Sadržaj:

- Predgovor………………………………………………..………………………………………………….3

- Uvod. Djelokrug, vizija i misija Općine Tounj………………………………………..…….4

- Popis kratkoročnih razvojnih izazova i potencijala…………………………………….5

- Doprinos provedbi ciljeva i prioriteta iz povezanih akata strateškog planiranja…………………………………………………………………………………………………..8

- Popis mjera s opisom, ključnim aktivnostima i pokazateljima rezultata.…….9

- Okvir za praćenje provedbe…………………………………………………………………..….20

Nositelj:                                                                                                                                     Izrađivač:

Općina Tounj                                                                                                             EUFONDIA d.o.o.

Linije 3B                                                                                                                                Graščica 36

47 264 Tounj                                                                                                                 10 000 Zagreb

1. Predgovor

Poštovane mještanke i mještani Općine Tounj,

pred vama je dokument kojim jasno i odgovorno usmjeravamo razvoj naše Općine u nadolazećem četverogodišnjem razdoblju. Provedbeni program temelj je za sve ključne odluke, projekte i ulaganja koje ćemo zajedno ostvarivati u ovom mandatu. Svaka mjera i aktivnost u ovom programu proizašla je iz stvarnih potreba naših ljudi, naselja i gospodarstva.

Provedbom ciljeva ovog programa, Općina Tounj stvorit će uvjete za kvalitetniji i uravnoteženiji život svih svojih stanovnika. Realizacija Provedbenog programa bit će temelj za odgovorno upravljanje razvojem i ravnomjerno unaprjeđenje svih naselja na području Općine. Cilj nam je poboljšati kvalitetu života, osigurati održiv razvoj, te očuvati ono što Tounj čini posebnim: naš identitet, zajedništvo i prirodne vrijednosti.

Načelnik Općine Tounj

Ing. Ivica Sopek

Provedbeni program Općine Tounj za razdoblje od 2025. do 2029. godine (u nastavku: Provedbeni program) koji donosi općinski načelnik Ivica Sopek, izrađen je u skladu s Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22, na snazi od 30.12.2022.) te Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/2023. na snazi od 31.03.2023.). Ovim dokumentom identificiraju se razvojni izazovi i potencijali, ali se određuju i ciljevi, prioriteti, mjere i aktivnosti koje će Općina Tounj provoditi tijekom mandatnog razdoblja od 2025. do 2029. godine. Program je izrađen uzimajući u obzir ciljeve navedene u nadređenim strateškim aktima: u Planu razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. i Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine. Usklađivanjem lokalnih razvojnih planova s regionalnim, nacionalnim i europskim strateškim okvirima osigurava se djelotvornija uporaba javnih sredstava, veća povezanost između različitih razina vlasti, te mogućnost uključivanja u programe i fondove Europske unije.

Sadržaj Provedbenog programa obuhvaća jasno definirane mjere povezane s posebnim razvojnim ciljevima, pripadajuće ključne aktivnosti, pokazatelje rezultata, planirane rokove provedbe te okvir za praćenje napretka. Program osigurava i povezanost sa sredstvima iz proračuna Općine Tounj, čime se stvara osnova za odgovorno upravljanje javnim resursima i učinkovitiju provedbu javnih politika u nadolazećem četverogodišnjem razdoblju.

2. Uvod. Djelokrug, vizija i misija Općine Tounj

Načelnik Općine Tounj, Ivica Sopek, kao izvršno tijelo Općine donosi Provedbeni program, a izrađuje ga Jedinstveni upravni odjel Općine uz tehničku i stručnu pomoć konzultantske tvrtke BDC d.o.o. Dokument vrijedi za mandatno razdoblje općinskog načelnika, od 2025. do 2029. godine (4 godine), što ga čini kratkoročnim razvojnim dokumentom, a donosi se najkasnije 120 dana od dana stupanja na dužnost općinskog načelnika.

Općina Tounj jedinica je lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji, koja u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17, 144/20), obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili posebnim zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području,

– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Vizija Općine Tounj jest postati ravnomjerno razvijena, prometno povezana i infrastrukturno opremljena općina koja svim svojim mještanima osigurava kvalitetne javne usluge, sigurnost i dobru kvalitetu života. Općina Tounj svoj razvoj temelji na demografskoj obnovi, očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti, jačanju zajedništva te poticanju održivog turizma i lokalnog gospodarstva, uz stvaranje otpornih i vitalnih ruralnih naselja.

Misija Općine Tounj jest obavljati poslove iz djelokruga lokalne samouprave na učinkovit, zakonit i odgovoran način, s ciljem pružanja dostupnih i kvalitetnih javnih usluga svim stanovnicima. Kroz planiranje i provedbu razvojnih projekata, upravljanje resursima te suradnju s građanima, ustanovama i drugim dionicima, Općina će doprinijeti ostvarivanju vizije uravnoteženog, sigurnog i održivog lokalnog razvoja.

Upravne, stručne i administrativne poslove iz djelokruga Općine Tounj obavlja Jedinstveni upravni odjel, ustrojen kao jedinstveno upravno tijelo bez unutarnjih organizacijskih jedinica, sukladno Statutu Općine i Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela. Odjel je nadležan za financijsko i proračunsko poslovanje, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i gradnju, gospodarstvo, društvene djelatnosti, opće poslove i poslove civilne zaštite, kao i za pripremu i provedbu razvojnih projekata.

Načelnik Općine Tounj kao nositelj izvršne vlasti koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela, dok njegov svakodnevni rad operativno vodi pročelnik.

Prema uvidu u Proračun za 2025. godinu, Općina Tounj i dalje nije osnivač nijedne javne ustanove niti trgovačkog društva. Nema planiranih rashoda za poslovanje vlastitih ustanova, a većina funkcionalnih usluga, uključujući komunalno održavanje, projektno-tehničku dokumentaciju, pravne i financijske usluge, izvršava se putem vanjskih izvođača na temelju ugovornih odnosa.

U svrhu provedbe javnih politika i razvoja, Općina ostvaruje suradnju s javnim ustanovama Karlovačke županije, Razvojnom agencijom Karlovačke županije, osnovnim školama i drugim institucijama iz sustava obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, kao i s udrugama civilnog društva aktivnima na lokalnom području.

3. Popis kratkoročnih razvojnih izazova i potencijala

Razvojni izazovi i potencijali Općine Tounj u mandatnom razdoblju od 2025. do 2029. godine određeni su nizom čimbenika koji proizlaze iz njezina geografskog položaja, demografskih trendova, stanja komunalne i društvene infrastrukture, gospodarskih aktivnosti, te organizacijskih i administrativnih kapaciteta. Kao jedinica lokalne samouprave s izrazito ruralnim karakterom, Tounj se nalazi u specifičnom kontekstu koji uključuje i izazove i vrijedne potencijale koji mogu biti temelj za uravnotežen lokalni razvoj. Ovi izazovi i potencijali predstavljaju temelj za definiranje posebnih ciljeva, mjera i aktivnosti u okviru Provedbenog programa.

3.1 Demografski i društveni izazovi

Prema Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027., u 2020. godini je za Karlovačku županiju procijenjeno smanjenje broja stanovništva od 11,35% u odnosu na broj stanovnika iz 2011. Svi gradovi i općine u Županiji kontinuirano bilježe znatan pad broja stanovnika pa tako i Općina Tounj koja se suočava s izraženim negativnim demografskim trendovima, koji uključuju pad broja stanovnika, starenje populacije te iseljavanje mladih i radno sposobnog stanovništva. Na razini županije zabilježen je porast udjela stanovništva od 65 godina, a prosječna starosna dob iznosi 44 godine što Karlovačku županiju čini trećom najstarijom županijom u Republici Hrvatskoj. Ove pojave uzrokuju dodatne pritiske na javne usluge, osobito u segmentima socijalne skrbi i obrazovanja, te dovode do potrebe za prilagodbom javne infrastrukture novim okolnostima. Mnogi društveni objekti u Općini Tounj, poput društvenih domova, igrališta i prostora za okupljanje, zahtijevaju obnovu i revitalizaciju, a sadržaji za mlade i usluge socijalne potpore ostaju nedovoljno razvijeni.

Unatoč tome, Općina raspolaže određenim društvenim potencijalima, uključujući aktivne lokalne udruge, sportske klubove i kulturna društva, koji pridonose društvenoj koheziji i očuvanju lokalnog identiteta. Postojeća suradnja s osnovnim obrazovnim ustanovama dodatna je osnova za planiranje kvalitetnijih sadržaja za djecu i mlade, kao i za razvoj društvenih programa u manjim naseljima.

3.2 Komunalna i prometna infrastruktura

Na području općine još uvijek postoji niz infrastrukturnih izazova, uključujući dotrajale i neasfaltirane nerazvrstane ceste, nedovoljno razvijen sustav javne rasvjete, djelomično uređene sustave odvodnje i kanalizacije te ograničenu pristupačnost javnim površinama. Dio komunalne infrastrukture, poput mjesnih domova, sportskih igrališta i groblja, zahtijeva rekonstrukciju, modernizaciju ili dogradnju.

S druge strane, Općina Tounj raspolaže projektnom dokumentacijom za dio infrastrukturnih zahvata i ima pozitivna iskustva u pripremi i provedbi manjih komunalnih projekata uz tehničku pomoć vanjskih stručnjaka. Dodatne prilike pružaju nacionalni i županijski programi te dostupni fondovi Europske unije koji omogućuju financiranje lokalnih infrastrukturnih ulaganja.

3.3 Gospodarstvo i lokalni razvoj

Specifičnost Karlovačke županije leži u razvijenom poduzetništvu u kojem je glavni nositelj razvoja prerađivačka industrija koja posjeduje potencijal daljnjeg rasta, međutim lokalno gospodarstvo Općine Tounj suočeno je s izazovima niske poduzetničke aktivnosti i ograničene investicijske atraktivnosti. Na području Općine ne postoji razvijena poslovna infrastruktura, a podrška poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima je povremena i projektno uvjetovana. Nedostatna tržišna vidljivost i slaba umreženost lokalnih proizvođača dodatno otežavaju razvoj poduzetništva, posebice u sektoru poljoprivrede i ruralnog turizma.

Potencijali leže u obilju prirodnih resursa te dostupnosti zemljišta i prostora pogodnih za gospodarsku aktivaciju. Mogućnosti se otvaraju kroz nacionalne i europske mjere ruralnog razvoja, kojima se mogu poduprijeti manja poduzetnička ulaganja, razvoj OPG-ova, prerada lokalnih proizvoda, kao i stvaranje lokalnih brendova. Dodatnu prednost predstavlja položaj Općine u županiji s aktivnom razvojnom agencijom i dostupnim oblicima tehničke pomoći.

3.4 Zaštita okoliša i održivo korištenje prostora

Jedan od izazova s kojim se Općina suočava odnosi se na nedostatak sustavnog pristupa zaštiti okoliša, osobito kada je riječ o vodnim resursima, šumama i specifičnom krškom krajoliku. Sustav gospodarenja otpadom još uvijek nije u potpunosti zaživio na lokalnoj razini, a razina svijesti građana o važnosti zaštite okoliša i recikliranja može se dodatno unaprijediti. Prirodna baština Općine Tounj – uključujući rijeku Tounjčicu, krške reljefe, špilje i prirodne vidikovce – nudi izuzetne potencijale za razvoj održivih oblika turizma i rekreacije. No, valorizacija tih prostora još uvijek nije sustavno provedena, a pristup nekim lokalitetima otežan je zbog nedostatka infrastrukture i sadržaja.

U kontekstu zaštite okoliša, prisutan je izazov vezan uz upravljanje otpadom, energetske neučinkovitosti i ograničenu svijest građana o okolišnim temama. Dodatna ulaganja potrebna su u zelenu infrastrukturu, obnovljive izvore energije te edukacijske aktivnosti koje bi povezale lokalne vrijednosti s globalnim ciljevima održivosti. Općina može iskoristiti zelenu tranziciju kao priliku za ruralni razvoj i privlačenje novih korisnika prostora.

3.5 Upravljanje, digitalizacija i administrativni kapaciteti

Općinska uprava funkcionira kroz Jedinstveni upravni odjel, čiji kapaciteti, iako funkcionalni, ostaju ograničeni kadrovskim resursima i oslanjaju se na vanjske partnere u pripremi i provedbi složenijih razvojnih projekata. Upravo zbog toga, jačanje administrativnih kapaciteta i digitalna transformacija javne uprave nameću se kao važni izazovi u nadolazećem razdoblju.

Unatoč izazovima, postoje pozitivna iskustva u suradnji s Razvojnom agencijom Karlovačke županije i konzultantskim tvrtkama, a digitalni alati i informatička infrastruktura predstavljaju potencijal za razvoj kvalitetnijih elektroničkih usluga. Nadalje, spremnost općinske uprave na poboljšanje komunikacije s građanima i uvođenje inovacija u upravljanje predstavlja pozitivan temelj za napredak u području dobrog upravljanja.

4. Doprinos provedbi ciljeva i prioriteta iz povezanih akata strateškog planiranja

Provedbeni program doprinosi provedbi ciljeva i prioriteta iz prvog neposrednog hijerarhijski nadređenog strateškog akta – Plan razvoja Karlovačke županije, srednjoročnog razvojnog dokumenta za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Ciljevi kojima ovaj Provedbeni program doprinosi jesu posebni ciljevi iz Plana razvoja Karlovačke županije pobliže definirani svojim prioritetnim područjima djelovanja kako je navedeno u nastavku:

| Prioritetna područja javne politike | Posebni ciljevi |
| --- | --- |
| Konkurentno gospodarstvo i održivo društvo | Unaprjeđenje turističke ponude |
|  | Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja |
| Otporna i sigurna županija | Unaprjeđenje sustava civilne zaštite i vatrogastva |
| Zelena, digitalna i povezana županija | Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom |
|  | Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva |
|  | Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu |
| Ravnomjerno razvijena županija | Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima |

Provedbeni program doprinosi i provedbi Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine (u nastavku: UN Agende 2030), Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, te provedbi zelene tranzicije i/ili digitalne transformacije. Unutar popisa i opisa mjera u sljedećem poglavlju stoji obrazloženje kako provedba koje mjere doprinosi ciljevima UN Agende 2030., te Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine.

5.Popis mjera s opisom, ključnim aktivnostima i pokazateljima rezultata

| PRIORITETNO PODRUČJE: Konkurentno gospodarstvo i održivo društvo |  |  |
| --- | --- | --- |
| PC 2. Unaprjeđenje turističke ponude |  |  |
| MJERA 2.2: Održavanje i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture |  |  |
| OPIS MJERE: | Mjera obuhvaća aktivnosti usmjerene na planiranje, izgradnju, održavanje i unapređenje javne turističke infrastrukture na području Općine Tounj, s ciljem povećanja dostupnosti i atraktivnosti prirodnih i kulturnih lokaliteta te poticanja razvoja održivog i lokalno utemeljenog turizma. U okviru mjere planira se uređenje šetnice uz korito rijeke Tounjčice kao infrastrukturnog zahvata koji povezuje prirodne vrijednosti, lokalnu baštinu i rekreativne sadržaje. |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI: | - Izgradnja i uređenje šetnice koritom rijeke Tounjčice - Izrada tehničke dokumentacije i ishođenje dozvola - Očuvanje i sanacija okoliša uzduž staze |  |
| ROK PROVEDBE: | 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | Početna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost (2026., 2027., 2028., 2029.) |
| Broj izgrađenih metara šetnice | 0 | 250 (2026.), 250 (2027.), 250 (2028.), 250 (2029.) |
| Broj postavljenih elemenata urbane opreme (klupe, kante za otpad, rasvjeta) | 0 | n/p (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), 50 (2029.) |
| Broj izrađene tehničke dokumentacije | 0 | 1 (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), n/p (2029.) |
| Broj ishođenih dozvola | 0 | 1 (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), n/p (2029.) |
| Površina saniranog područja uz šetnicu u metrima kvadratnim | 0 | 375 (2026.), 375 (2027.), 375 (2028.), 375 (2029.) |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE: | 20.000,00 EUR |  |
| IZVOR: | Program 1003 – T100001 |  |
| DOPRINOS NACIONALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI RH DO 2030.: | Strateški cilj 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ - Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030: | Cilj 15. Očuvati, ponovno uspostaviti i promicati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti |  |

| PRIORITETNO PODRUČJE: Konkurentno gospodarstvo i održivo društvo |  |  |
| --- | --- | --- |
| PC 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja |  |  |
| MJERA 3.1: Zaštita i očuvanje kulturne i povijesne baštine |  |  |
| OPIS MJERE: | Mjera obuhvaća aktivnosti usmjerene na očuvanje, obnovu i valorizaciju nepokretne kulturne baštine na području Općine Tounj, s ciljem jačanja identiteta lokalne zajednice, stvaranja uvjeta za kulturni i turistički razvoj te očuvanja povijesnih građevina za buduće generacije. Poseban naglasak stavlja se na obnovu krovišta starog grada Tounja – jedne od najvrjednijih povijesnih građevina u općini, koja predstavlja simbol lokalnog identiteta i značajan potencijal za kulturno-turističke sadržaje u budućnosti. |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI: | - Izrada projektno-tehničke dokumentacije i konzervatorskih podloga - Ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola nadležnih tijela zaštite kulturne baštine - Obnova i rekonstrukcija krovišta starog grada Tounja - Suradnja s nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture |  |
| ROK PROVEDBE: | 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | Početna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost (2026., 2027., 2028., 2029.) |
| Broj izrađenih projektno-tehničkih dokumenata | 0 | 1 (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), n/p (2029.) |
| Broj izrađenih konzervatorskih studija | 0 | 1 (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), n/p (2029.) |
| Broj ishođenih suglasnosti i dozvola | 0 | 1 (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), n/p (2029.) |
| Površina obnovljenog krovišta u metrima kvadratnim | 0 | 50 (2026.), 50 (2027.), 50 (2028.), 50 (2029.) |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE: | 700.000,00 EUR |  |
| IZVOR: | Program 1003 – K100022 |  |
| DOPRINOS NACIONALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI RH DO 2030.: | Strateški cilj 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ - Poticanje razvoja kulture i medija |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030: | Cilj 9. Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost |  |

| PRIORITETNO PODRUČJE: Otporna i sigurna županija |  |  |
| --- | --- | --- |
| PC 8. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite i vatrogastva |  |  |
| MJERA 8.1: Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |
| OPIS MJERE: | Mjera obuhvaća aktivnosti kojima se jača funkcionalna spremnost i operativna učinkovitost sustava civilne zaštite na području Općine Tounj. Ulaganjima u tehničku opremljenost, operativnu koordinaciju i međuinstitucionalnu suradnju, osigurava se bolja pripremljenost za djelovanje u hitnim situacijama, prirodnim nepogodama i drugim kriznim okolnostima. Poseban fokus stavlja se na potporu lokalnim snagama zaštite i spašavanja – prvenstveno Dobrovoljnom vatrogasnom društvu (DVD-u), Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS-u), Crvenom križu, kao i sustavnom razvoju postrojbi civilne zaštite i unaprjeđenju mehanizama financiranja vatrogasnih intervencija. |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI: | - Potpora radu Crvenog križa - Potpora radu HGSS-a - Potpora sustavu Civilne zaštite - Potpora DVD-u - Financiranje vatrogasnih intervencija |  |
| ROK PROVEDBE: | 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | Početna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost (2026., 2027., 2028., 2029.) |
| Broj financiranih proračunskih korisnika u sustavu zaštite i spašavanja | 4 | 4 (2026.), 4 (2027.), 4 (2028.), 4 (2029.) |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE: | 82.800,00 EUR |  |
| IZVOR: | Program 1004 - A100015 |  |
| DOPRINOS NACIONALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI RH DO 2030.: | Strateški cilj 7. „Sigurnost za stabilan razvoj“ - Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030: | Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivim |  |

| PRIORITETNO PODRUČJE: Otporna i sigurna županija |  |  |
| --- | --- | --- |
| PC 8. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite i vatrogastva |  |  |
| MJERA 8.2: Jačanja administrativnih i tehničkih kapaciteta sustava vatrogastva |  |  |
| OPIS MJERE: | Ova mjera obuhvaća infrastrukturna i organizacijska ulaganja kojima se jačaju operativni i prostorni kapaciteti lokalnog vatrogastva, s ciljem povećanja spremnosti za djelovanje u hitnim situacijama te jačanja otpornosti lokalne zajednice na požare i druge rizike. Poseban fokus stavlja se na obnovu Društvenog vatrogasnog doma Zdenac, koji je od velike važnosti za sigurnost tog dijela općine. Planirana ulaganja uključuju građevinsku sanaciju, izradu i obnovu fasade, unutarnje uređenje, osiguranje spremišnog prostora za opremu te nabavu osnovnih tehničkih sredstava. Time će se unaprijediti uvjeti rada vatrogasaca, ali i omogućiti bolja edukacija i informiranje mještana kroz preventivne aktivnosti. |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI: | - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu i uređenje objekta - Građevinska sanacija i unutarnje uređenje vatrogasnog doma - Izrada i postavljanje fasade na objektu doma - Uređenje prostora za opremu i vozila (garaže, spremišta) |  |
| ROK PROVEDBE: | 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | Početna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost (2026., 2027., 2028., 2029.) |
| Broj izrađenih projektnih dokumenata | 0 | 1 (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), n/p (2029.) |
| Broj izvedenih građevinskih radova (sanacija, fasada, unutarnje uređenje) | 0 | n/p (2026.), 1 (2027.), 1 (2028.), 1 (2029.) |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE: | 1.500.000,00 EUR |  |
| IZVOR: | Program 1003 – K100022 |  |
| DOPRINOS NACIONALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI RH DO 2030.: | Strateški cilj 7. „Sigurnost za stabilan razvoj“ - Unaprjeđenje sustava vatrogastva |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030: | Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivim |  |

| PRIORITETNO PODRUČJE: Zelena, digitalna i povezana županija |  |  |
| --- | --- | --- |
| PC 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom |  |  |
| MJERA 9.5: Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima |  |  |
| OPIS MJERE: | Mjera je usmjerena na unaprjeđenje javnih prostora u naseljima Općine Tounj kroz ulaganja u zelenu urbanu opremu i okolišno održivo uređenje naselja. Kroz planiranje i provedbu Strategije zelene infrastrukture, stvorit će se okvir za sustavno ulaganje u kvalitetniji izgled i funkcionalnost javnih površina uz korištenje elemenata koji doprinose zaštiti okoliša, ugodnijem boravku stanovnika na otvorenom i većoj otpornosti na klimatske promjene. Naglasak mjere je na izradi Strategije zelene infrastrukture i uređenju parkovnih i zelenih površina i postavljanju urbane opreme (klupe, koševi, sjenice, spremnici, pješački elementi). Aktivnosti doprinose povećanju kvalitete života, očuvanju okoliša i atraktivnosti naselja, osobito za mlade obitelji i starije osobe. |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI: | - Izrada Strategije zelene infrastrukture Općine Tounj - Planiranje lokacija i vrste zelene urbane opreme - Nabava i postavljanje klupa, sjenica, koševa za otpad i drugih elemenata urbane infrastrukture |  |
| ROK PROVEDBE: | 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | Početna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost (2026., 2027., 2028., 2029.) |
| Izrađena i usvojena Strategija zelene infrastrukture | 0 | 1 (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), n/p (2029.) |
| Planska dokumentacija za postavljanje urbane opreme | 0 | 1 (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), n/p (2029.) |
| Broj novih elemenata urbane opreme postavljenih u naseljima | 0 | 10 (2026.), 10 (2027), 10 (2028.), 10 (2029.) |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE: | 35.000,00 EUR |  |
| IZVOR: | Program 1004 – A100013 |  |
| DOPRINOS NACIONALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI RH DO 2030.: | Strateški cilj 8. „Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost - Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030: | Cilj 13. Poduzeti hitna djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica |  |

| PRIORITETNO PODRUČJE: Zelena, digitalna i povezana županija |  |  |
| --- | --- | --- |
| PC 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva |  |  |
| MJERA 11.1: Unaprjeđenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede i akvakulture |  |  |
| OPIS MJERE: | Mjera je usmjerena na jačanje lokalnog poljoprivrednog sektora kroz dodjelu financijskih potpora i stvaranje boljih uvjeta za poslovanje poljoprivrednika i vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ova). U kontekstu ruralnog karaktera Općine Tounj, gdje poljoprivreda i stočarstvo i dalje imaju važnu ulogu u lokalnoj ekonomiji i demografskoj održivosti, cilj mjere je poduprijeti male proizvođače, potaknuti modernizaciju i uvođenje novih tehnologija te poboljšati konkurentnost na tržištu. U razdoblju 2025.–2029. godine, mjera se provodi kroz godišnje subvencije poljoprivrednicima, a uključuje i savjetodavne aktivnosti te informiranje o nacionalnim i EU potporama za poljoprivredu i ruralni razvoj. |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI: | - Provedba javnog poziva za dodjelu subvencija poljoprivrednicima (godišnje) - Dodjela jednokratnih ili višegodišnjih potpora OPG-ovima s registriranim sjedištem u Općini - Informiranje i savjetovanje korisnika o dostupnim mjerama i programima iz PRR i EU fondova |  |
| ROK PROVEDBE: | 2025.-2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | Početna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost (2026., 2027., 2028., 2029.) |
| Broj poljoprivrednika/OPG-ova koji su primili subvenciju godišnje | 0 | 10 (2026), 10 (2027), 10 (2028.), 10 (2029.) |
| Broj savjetodavnih ili promotivnih aktivnosti | 0 | 1 (2026.), 1 (2027.), 1 (2028.), 1 (2029.) |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE: | 15.000,00 EUR |  |
| IZVOR: | Program 1004 – A100002 |  |
| DOPRINOS NACIONALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI RH DO 2030.: | Strateški cilj 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ - Razvoj poduzetništva i obrta |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030: | Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promicati održivu poljoprivredu Cilj 8. Promicati kontinuiran, uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve |  |

| PRIORITETNO PODRUČJE: Zelena, digitalna i povezana županija |  |  |
| --- | --- | --- |
| PC 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu |  |  |
| MJERA 12.4: Razvoj pješačke i biciklističke infrastrukture |  |  |
| OPIS MJERE: | Mjera je usmjerena na povećanje sigurnosti sudionika u prometu, poticanje održivih oblika mobilnosti i poboljšanje kvalitete života kroz razvoj funkcionalne i sigurne pješačko-biciklističke infrastrukture u naseljima Općine Tounj. U fokusu ove mjere je izgradnja nogostupa između naselja Zdenac i Tounj uz državnu cestu D23, koja predstavlja jednu od najvažnijih prometnica u općini. Projektom se unapređuje dostupnost javnih sadržaja i povećava sigurnost kretanja pješaka i biciklista, osobito djece, starijih osoba i osoba sa smanjenom pokretljivošću. |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI: | - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za nogostup Zdenac–Tounj - Ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti - Gradnja nogostupa uz cestu D23 - Postavljanje prometne i urbane opreme (rasvjeta, horizontalna i vertikalna signalizacija i drugo) |  |
| ROK PROVEDBE: | 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | Početna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost (2026., 2027., 2028., 2029.) |
| Dužina izgrađenog nogostupa (u metrima) | 0 | 250 (2026.), 250 (2027.), 250 (2028.), 250 (2029.) |
| Broj naselja povezanih sigurnom pješačkom infrastrukturom | 0 | n/p (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), 2 (2029.) |
| Broj izrađenih tehničkih dokumenata i ishođenih dozvola | 0 | 3 (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), n/p (2029.) |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE: | 300.000,00 EUR |  |
| IZVOR: | Program 1003 – T100006 |  |
| DOPRINOS NACIONALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI RH DO 2030.: | Strateški cilj 10. „Održiva mobilnost“ - Uspostava novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030: | Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivim |  |

| PRIORITETNO PODRUČJE: Zelena, digitalna i povezana županija |  |  |
| --- | --- | --- |
| PC 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu |  |  |
| MJERA 12.5: Unaprjeđenje cestovne prometne infrastrukture |  |  |
| OPIS MJERE: | Mjera je usmjerena na kontinuirano održavanje, obnovu i dogradnju lokalne prometne infrastrukture kako bi se povećala sigurnost, dostupnost i funkcionalna povezanost naselja na području Općine Tounj. S obzirom na velik broj kilometara nerazvrstanih cesta i lokalnih putova u brdsko-ruralnim uvjetima, ulaganja u prometnu infrastrukturu od ključne su važnosti za svakodnevni život stanovnika, dostupnost javnih usluga, hitne službe i gospodarske aktivnosti. U fokusu razdoblja 2025.–2029. nalazi se izgradnja zaobilaznice Klanac, koja će rasteretiti postojeće cestovne pravce i omogućiti bolju protočnost prometa, kao i daljnja izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta unutar svih naselja. Poseban naglasak stavljen je i na redovito čišćenje, popravak i održavanje postojećih lokalnih prometnica, što je posebno važno u zimskim i kišnim razdobljima zbog terenskih uvjeta i sigurnosti prometa. |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI: | - Izgradnja i opremanje zaobilaznice Klanac (faza projektiranja i izvedbe) - Planiranje, projektiranje i gradnja novih nerazvrstanih cesta u naseljima - Redovno i interventno čišćenje te sanacija lokalnih i poljskih prometnica |  |
| ROK PROVEDBE: | 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | Početna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost (2026., 2027., 2028., 2029.) |
| Duljina izgrađenih ili obnovljenih cesta u metrima | 0 | 500 (2026.), 500 (2027.), 500 (2028.), 500 (2029.) |
| Broj prometnih dionica obuhvaćenih radovima | 0 | 1 (2026.), 1 (2027.), 1 (2028.), 1 (2029.) |
| Broj izvršenih zahvata čišćenja/sanacije u sezoni | 0 | 1 (2026.), 1 (2027.), 1 (2028.), 1 (2029.) |
| Broj izrađenih tehničkih dokumenata | 0 | 3 (2026.), n/p (2027.), n/p (2028.), n/p (2029.) |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE: | 825.000,00 EUR |  |
| IZVOR: | Program 1003 – T00006 Program 1003 – T100011 Program 1003 – A100003 |  |
| DOPRINOS NACIONALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI RH DO 2030.: | Strateški cilj 10. „Održiva mobilnost“ Uspostava novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030: | Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivim |  |

| PRIORITETNO PODRUČJE: Ravnomjerno razvijena županija |  |  |
| --- | --- | --- |
| PC 14. Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima |  |  |
| MJERA 14.1: Razvoj komunalne, prometne, poslovne i društvene infrastrukture u potpomognutim i brdsko-planinskim područjima |  |  |
| OPIS MJERE: | Ova mjera obuhvaća razvoj i modernizaciju osnovne komunalne infrastrukture u svim naseljima Općine Tounj. Cilj je osigurati ravnomjeran razvoj, unaprijediti životne uvjete stanovnika te povećati dostupnost temeljnih javnih usluga u ruralnim sredinama. Tijekom programskog razdoblja 2025.–2029. Općina Tounj planira nastavak i proširenje ulaganja u vodoopskrbnu mrežu, kao i sustavno proširenje i modernizaciju javne rasvjete. Uređena komunalna infrastruktura ključna je za poboljšanje zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, a ujedno i preduvjet za zadržavanje i privlačenje stanovništva. Poseban naglasak stavlja se na mogućnost sufinanciranja projekata kroz nacionalne programe, županijske potpore i EU fondove namijenjene održivom razvoju ruralnih i planinskih područja. |  |
| KLJUČNE AKTIVNOSTI: | - Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih mreža u prioritetnim naseljima - Postupna zamjena dotrajale i dogradnja nove energetski učinkovite javne rasvjete - Priprema i prijava infrastrukturnih projekata na dostupne izvore sufinanciranja |  |
| ROK PROVEDBE: | 2029. |  |
| POKAZATELJ REZULTATA | Početna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost (2026., 2027., 2028., 2029.) |
| Broj metara izgrađene vodovodne mreže | 0 | 500 (2026.), 500 (2027.), 500 (2028.), 500 (2029.) |
| Broj novih rasvjetnih tijela ili zamijenjenih rasvjetnih stupova | 0 | 10 (2026.), 10 (2027.), 10 (2028.), 20 (2029.) |
| Broj pripremljenih i prijavljenih projektnih dokumentacija | 0 | 1 (2026.), 1 (2027.), 1 (2028.), 1 (2029.) |
| Broj naselja obuhvaćenih infrastrukturnim zahvatima | 0 | 2 (2026), 2 (2027), 2 (2028), 3 (2029) |
| PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE: | 235.000,00 EUR |  |
| IZVOR: | Program 1003 – K100005 Program 1003 – K100007 |  |
| DOPRINOS NACIONALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI RH DO 2030.: | Strateški cilj 8. „Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost - Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030: | Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivim |  |

6. Okvir za praćenje provedbe

Izvršavanje i realizaciju mjera i aktivnosti ovoga Provedbenog programa i praćenje i izvještavanje o provedbi nadzire i vodi Općina Tounj na čelu s općinskom načelnicom kao odgovornom osobom. Općina Tounj koordinira procesom koji za cilj ima provedbu mjera usmjerenih na postizanjuestrateških ciljeva te ispunjenju vizije. Općinski načelnik odgovoran je za redovno izvještavanje o provedbi Provedbenog programa i uspješnosti zadanih ciljeva. O Provedbenom programu izvještava se na godišnjoj razini, najkasnije do 15. veljače za prethodnu kalendarsku godinu, sukladno „Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ (dalje: „Pravilnik“), čl. 8. st. 3. (NN 44/23).

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa izvješće je o napretku provedbe mjera i ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje se jednom godišnje podnosi regionalnom koordinatoru (u ovom slučaju, Općina Tounj podnosi Karlovačkoj razvojnoj agenciji), a koje sadrži opis napretka o provedbi mjera, podatke o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata, podatke o sredstvima utrošenim za provedbu mjera i opći zaključak o provedbi provedbenog programa, prema čl. 14. „Pravilnika“. Dokument Provedbenog programa funkcionira kao „živi“ dokument, što znači da je tijekom svoje provedbe podložan izmjenama i dopunama, naročito u drugoj polovici mandatnog razdoblja za koju još nisu dostupne proračunske projekcije.

Uz ovaj tekstualni oblik Provedbenog programa Prilog 1. ovom dokumentu čini i tablični oblik u excelu.

Procijenjeni trošak provedbe odnosi se na ukupan procijenjeni trošak provedbe mjere, sukladno trenutno dostupnim proračunskim projekcijama (zaključno s 2027. godinom).

Izvor se odnosi na stavku u proračunu – programska klasifikacija i pripadajuća aktivnost ili projekt. Izvor je „n/p“ ako u trenutku pisanja Provedbenog programa nije predviđena odgovarajuća stavka u proračunu (kao program i/ili aktivnost/projekt); ako je predviđen samo program, ali ne i stavka aktivnosti/projekta, piše se samo programska klasifikacija.